## Sheet1
705 | 533 | 579 | 289 | 301 | 774 | 14 | 760 | 814 | 709 | 45 | 414 | 862 | 790 | 373 | 961 | 871 | 56 | 949 | 364 | 524 | 767 | 53 | 592 | 468
H | [12 empty] | SPARE
G
E | [8 empty] | SPARE
D | [8 empty] | SPARE
C | [9 empty] | SPARE
F
B |  |  | Spar |  |  | SPARE
A | SPARE | [5 empty] | SPARE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Project | EST | EFT | LFT | DURATION | FLOAT | d
|  | A | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8
|  | B | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7
|  | C | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5
|  | D | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 7
|  | E | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6
|  | F | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
|  | G | 10 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3
|  | H | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4